## Línea de tiempo del proyecto
PROYECTO SITP - ANALISIS DE CASO 1
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
| ETAPA 1: Comprensión del Negocio |  | Completo |  | 2021-08-04 | 2021-10-01 | 59
| Determinar objetivos del negocio |  | Completo |  | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2
| Evaluar la situación |  | Completo |  | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 11
| Determinar Objetivos de mineria de datos |  | Completo |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4
| Producir plan de proyectos |  | Completo |  | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 8
| ETAPA 2: Comprensión de los Datos |  | Completo |  | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 40
| Recoger datos iniciales |  | Completo |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2
| Describir los datos |  | Completo |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2
| Explorar datos | Pruebas de Independencia, Análisis de correspondencias, Estadistica básica, graficos de distribución. (La salida de esta terea es un informe exploratorio de los datos) Lo realizaremos en Rstudio | Completo |  | 2021-09-15 | 2021-10-22 | 38
| Verificar calidad de datos | Perfilado con Pandas Profiling | Completo |  | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 5
| ETAPA 3: Preparación de los Datos | Esto se trabaja en R o Python | Completado |  | 2021-09-29 | 2021-10-22 | 24
| Seleccionar datos | Seleccionar datos de valor para nuestro estudio | Completado |  | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 5
| Limpiar datos | Limpiar datos con R : normalización de los datos, discretización de campos numéricos, tratamiento de valores ausentes, reducción del volumen de datos, etc.. | Completado |  | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 5
| Construir datos | Generación de nuevos atributos a partir de los ya existentes. | Completado |  | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
| Integrar datos | Generación de nuevos campos a partir de los ya existentes ejemplo:(conductor si/no), (ubicación si/no). | Completado |  | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
| Formato de datos | Reordenación de los campos y/o registros de latabla o el ajuste de los valores de los campos a las limitaciones de las herramientas de modelación (eliminar comas, tabuladores, caracteres especiales, máximos y mínimos para las cadenas de caracteres, etc.) Separar latitud y longitud. | Completado |  | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5
| ETAPA 4: Modelado |  | Completado |  | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 32
| MVP: Visualización Power BI |  | Completado |  | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 32